Реализация плана – графика

по организации целевого и эффективного использования

инновационного  учебно-лабораторного оборудования

в условиях введения ФГОС НОО

в ГБОУ  ООШ пос.Пионерский

на  2013-2014  учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение учебно-лабораторного оборудования | Декабрь 2013 | Администрация | Выполнено |
| 2 | Заключение договоров о материальной ответственности за полученное оборудование | Январь 2014 | Заведующий хозяйством | Выполнено |
| 3 | Установка и подключение учебно-лабораторного оборудования | Январь-февраль 2014 | Заведующий хозяйством | Выполнено |
| 4 | Изучение инструкций, мультимедийных учебников , рекомендаций по использованию инновационного оборудования | Март 2014 | Учителя | Выполнено |
| 5 | Обучение учителей 1, 2, 3-х классов на базе тьюторской площадки Ресурсного центра г.Сызрани по вопросу использования информационно-образовательной среды как средства реализации ФГОС общего образования на примере учебно-лабораторного оборудования | март 2014 | Администрация | Выполнено: Болдырева Т.Е. |
| 6 | Изучение требований Сан ПИН по использованию технических и мультимедийных средств обучения | апрель 2014 | Учителя | Выполнено |
| 7 | Изучение правил техники безопасности при работе с учебно-лабораторным оборудованием | апрель 2014 | Заведующий хозяйством | Выполнено |
| 8 | Освоение учителями 1, 2, 3-х классов технологий использования учебно-лабораторного оборудования | В течение года | Учителя | Выполнено |
| 9 | Изучение опыта работы других общеобразовательных учреждений по использованию учебно-лабораторного оборудования | В течение года | Администрация | Выполнено. |
| 10 | Анализ использования учебно-лабораторного оборудования учителями 1, 2,3-х классов и уровня подготовленности учителей 1, 2,3-х классов к работе с инновационным оборудованием на основе посещённых уроков и занятий по внеурочной деятельности | Май 2014 | Заместитель директора по УВР | Выполнено |
| 11 | Организация открытых уроков и занятий по внеурочной деятельности с использованием инновационного оборудования для родительской общественности | Март-май | Заместитель директора по УВР | Выполнено |
| 12 | Проведение открытых уроков по использованию инновационного оборудования для педагогов школы, педагогов других ОУ . | Март-апрель 2014 | Заместитель директора по УВР | Выполнено |
| 13 | Освещение опыта эффективного использования учебно- лабораторного оборудования на школьном сайте, родительских собраниях, публичных слушаниях, в СМИ . | В течение года | Администрация | Выполнено |
| 14 | Тематический контроль «Использование компьютерного оборудования и компьютерных технологий учителями 1-х, 2-х,3-х классов» | Май 2014 | Заместитель директора по ИКТ | Выполнено |
| 15 | Освоение учителями 1-х, 2-х, 3-х классов технологий использования учебно-лабораторного оборудования | В течение года | Учителя | Выполнено |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в рабочие программы и тематическое планирование уроков по предметам в связи с использованием инновационного оборудования | Январь -август 2014 | Учителя |  |
| 17 | Освоение учителями 4-х классов технологий использования учебно-лабораторного оборудования через посещение уроков коллег, мастер-классов | В течение года | Учителя |  |
| 18 | Тематический контроль «Использование компьютерного оборудования и компьютерных технологий учителями 1-х, 2-х, 3-х классах» | Май 2014 | Заместитель директора по УВР |  |

Составлен график использования УЛО учителями начальных классов.

Посещены открытые уроки 1  класс, математика «Замкнутые и незамкнутые кривые», учитель Кряжова О.В.

1  класс, окружающий мир «Дикие и домашние животные», учитель Кряжовой О.В.

2  класс, иностранный язык «Имя. Возраст. Буква Dd», учитель Евплатова С.И.

2  класс, урок литературного чтения А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке», учитель

Яковлева О.В.

3 класс, русский язык «Развитие умения правильно списывать предложения и

соотносить их со схемой», учитель Болдырева Т.Е.

3  класс, окружающий мир «Время. Практическая работа «Определение времени по

часам»», учитель Болдырева Т.Е

3. 85 % учебного времени и занятий внеурочной деятельности проведено с использованием УЛО.

4. Проведены в январе родительские собрания по информированию родителей обучающихся ГБОУ ООШ пос.Пионерский об наличии и использовании . УЛО.

Прошло открытые внеклассные мероприятия с участием родителей:

1 класс  «Прощание с азбукой», учитель начальных классов Кряжова О.В.;

3 класс «Перелетные птицы,   учитель начальных классов Болдырева Т.Е.;

2 класс «Удивительная жизнь животных, учитель начальных классов Яковлева О.А.